Приложение №1

Приказ № 370 от 28.12.2021г

Дорожная карта реализации программы

«Цифровая образовательная среда МОУ Любимская ООШ имВ.Ю.Орлова»

2022-2024 гг.

Цель программы: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей сохранение доступности школьного образования и повышение его эффективности с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

Задачи:

- Модернизировать новую систему управления школы.

- Освоить новые способы обучения с использованием цифровых возможностей.

- Совершенствовать цифровые программы, применить учебно-методические материалы с использованием информационных технологий.

- Повысить компетенции учителей в сфере цифровых технологий.

- Достичь высоких образовательных результатов обучения.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление цифровой трансформацией образовательной организации |  |  |  |
| 1.1 | Анализ состояния ЦОС школы | Январь 2022 г. | Бурунова Е.В., директор Зюзина Н.В., заместитель директора по ХЧ | Осуществлен анализ, выявлены проблемы. Справка о состоянии ЦОС школы. |
|  | Педсовет «Цифровое пространство школы» | Январь 2022 г. | Бурунова Е.В., директор Галкина И.А.., заместитель директора по УЧ | Приняты управленческие решения. Разработана программа «Цифровая образовательная среда СОШ № 3». Утверждены приказы об ответственных. |
|  | Планирование мероприятий по цифровой трансформации образовательного пространства школы (совещание при директоре) | Январь 2022 | Бурунова Е.В., директор заместители директора | Дорожная карта программы |
|  | Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС | В течение всего периода реализации программы | Административная команда школы | Все педагоги школы используют в своей деятельности цифровое оборудование, цифровые образовательные ресурсы. |
|  | Мониторинг технического состояния, информационной наполненности ЦОС. | В течение всего периода реализации программы | Заместители директора по УВР, руководители ПОС | Выявлены дефициты, оформлены аналитические документы. |
|  | Мониторинг востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся. | В течение всего периода реализации программы | Заместители директора по УВР, руководители ПОС | Выявлены дефициты, оформлены аналитические документы. |
|  | Мониторинг компетенций педагогов по использованию цифрового пространства, оборудования. | В начале и конце учебного года | Заместители директора по УВР, руководители ПОС | Результаты диагностики. Приняты управленческие решения. |
|  | Мониторинг образовательных результатов учащихся (входящий, итоговый контроль) | До конца календарного2022 года | Заместители директора по УВР | Справка заместителя директора по УВР. На 15 % повышены индивидуальные образовательные достижения учащихся. |
|  | Контроль за ходом выполнения мероприятий по трансформации ЦОС в школе | В течение всего периода реализации программы | С.Н. Солнцева, директор СОШ № 3 | Скорректирован план по реализации программы в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями. |
|  | Цифровая инфраструктура |  |  |  |
|  | Модернизация парка компьютерной техники | В течение всего периода | Бурунова Е.В., директор Зюзина Н.В., заместитель директора по ХЧ | Замена устаревшей компьютерной техники, расширение ШБЦ с функциями компьютерного класса для начального звена |
|  | Разработка, пополнение и использование электронного библиотечного ресурса | В течение всего периода | Бурунова Е.В., директор Тепленева О.А., руководитель ШБЦ | Создать электронный ресурс для размещения библиотечного пространства ( медиатеки) |
|  | Создание дистанционных курсов внеурочной деятельности | К 2024 году | Учителя-предметники, учитель-информатики | Созданы условия для элементов дистанционного обучения |
|  | Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы в организации |  |  |  |
|  | Регулярное обновление официального сайта | Постоянно | Бурунова Е.В., директор Кораблева Т.Н. ответственная за ведение сайта | Информирование общественности о школьных событиях, формирование положительного имиджа школы в Интернете. |
|  | Отражение школьных событий в социальных сетях в ВКонтакте | Постоянно | Педагог дополнительного образования |  |
|  | Создание и регулярное обновление персональных учительских сайтов. | В течение всего периода | Учителя школы | Созданы условия для обмена педагогическим опытом и оперативного получения информации учащимися |
|  | Использование цифровых технологий для решения задач управления школой |  |  |  |
|  | Коммуникация субъектов образовательного процесса посредством цифровых ресурсов | Постоянно | Администрация и педагоги школы | Созданы условия для сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса |
|  | Сотрудничество с разработчиками АСИОУ: предложения по развитию программы. | Постоянно | Секретарь, директор школы, заместители директора | Улучшение программы, оптимизация аналитической деятельности через удобные формы отчетов. |
|  | Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией | Постоянно | Администрация | Создать группу администрации и педагогов школы в ВКонтакте для оперативного обмена информацией |
|  | Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий | Постоянно | Администрация и педагоги | Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалѐнном режиме |
|  | Использование цифровых технологий в учебном процессе |  |  |  |
|  | Активное использование информационно-образовательных платформ | Постоянно | Учителя-предметники | Созданы условия для реализации индивидуальных траекторий обучения. Организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений. |
|  | Использование в учебном процессе мобильных приложений, сетевых сервисов и облачных технологий | Постоянно | Учителя-предметники | Повышена учебная мотивация |
|  | Уроки с использованием нового комплекта интерактивного оборудования | Регулярно | Учителя-предметники | Эффективное использование оборудования и ПО |
|  | Формирование цифровой компетентности учащихся |  |  |  |
|  | Участие в дистанционных олимпиадах, конкурса, проектах | В течение всего периода | Учителя-предметники | Увеличена доля обучающихся, участвующих в дистанционных мероприятиях. Повышена мотивация учащихся на использование цифровых технологий |
|  | Участие во Всероссийских акциях, уроках (урок цифры, Уроки финансовой граммотности, «Проектория», «Zасобой») и т.д | Постоянно | Заместители директора по УВР, учителя-предметники | Повышена цифровая компетентность учащихся, учебная мотивация. |
|  | Использование мобильных приложений, социальных сетей, цифровых образовательных платформ в учебном процессе. |  |  |  |
|  | Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий |  |  |  |
|  | Изучение программно-технических возможностей нового оборудования (проект «Цифровая образовательная среда») | В течение всего периода | Учителя, прошедшие обучение на курсах | Повышена цифровая компетентность педагогов школы. Освоены и внедрены новые информационные технологии |
|  | Внутрифирменное обучение новым цифровым технологиям. Обучающие семинары «Возможности интерактивного комплекса для повышения качества образовательного процесса» | В течение всего периода м(по необходимости) | Заместители директора, учитель информатики |  |
|  | Открытые уроки с использование интерактивного комплекса | В течение всего периода | Заместители директора, руководители ПОС |  |
|  | Участие и выступления педагогов школы в онлайн-семинарах, вебинарах, конференциях. | В течение всего периода | Заместители директора, педагогический коллектив школы | Повышение профессиональных компетенций учителя |
|  | Интернет-публикации методических материалов | В течение всего периода | Учителя-предметники | Обмен опытом, представление опыта своей работы в интернет пространстве. |
|  | Семинар «Персональный сайт учителя» | июнь 2022 | Педагоги, имеющие персональные сайты | Представлен опыт педагогов школы по развитию персональных сайтов. Созданы условия для сетевого взаимодействия |
|  | КПК | По запросам педагогов, решению администрации | Заместители директора по УВР | Повышена профессиональная и цифровая компетентность педагогов школы. |